## Thông tin
Trường | Giá trị
Tên dự án | Nền tảng điều hành thi công công trình
Ngày lập | 2026-09-08
Số developer | 5
Độ dài sprint | 1 tuần
Ngày làm việc / sprint | 5
Focus factor | 0.5
Đơn vị ước lượng | story point (Fibonacci)
Product Goal | Ban quản lý dự án nhìn được tiến độ thật của công trình theo đường găng, nghiệm thu khối lượng đúng hợp đồng, và ghi được nhật ký công trường cả khi hiện trường mất sóng
Kinh nghiệm team | thực tập / mới ra trường
Quen Scrum | mới áp dụng
Loại dự án | mới tinh (greenfield)
Ràng buộc tuân thủ | có — hồ sơ nghiệm thu và thanh toán là căn cứ hợp đồng, sai số dẫn tới tranh chấp; ảnh hiện trường có toạ độ là dữ liệu vị trí của người lao động
Vai trò sẵn có | không có QA, không có DevOps, không có người thiết kế — cả 5 thành viên đều lập trình

## Sprints
Sprint | Từ ngày | Đến ngày | Sprint Goal | Capacity (SP) | Đã xếp (SP)
1 |  |  | Ban quản lý dựng được cây hạng mục của công trình trên staging chạy thật, và mỗi người chỉ thấy dự án mình tham gia | 12 | 12
2 |  |  | Từ mạng công việc đủ bốn loại quan hệ, hệ thống chỉ ra đúng đường găng theo đáp án tính tay và không bao giờ treo vì vòng phụ thuộc | 20 | 20
3 |  |  | Chỉ huy trưởng nhìn sơ đồ tiến độ theo lịch làm việc thật, và báo một việc trễ thì thấy ngay cả dự án chậm bao nhiêu ngày | 20 | 20
4 |  |  | Kỹ sư giám sát ghi được nhật ký công trường kèm ảnh trên điện thoại, và đội thi công nhận được việc rồi báo lại khối lượng đã làm | 20 | 20
5 |  |  | Nhật ký ghi được khi mất sóng và lên máy chủ đủ, không mất, không trùng khi có mạng trở lại | 20 | 20
6 |  |  | Khối lượng nghiệm thu luỹ kế luôn đúng và không bao giờ vượt hợp đồng, kể cả khi hai phiếu lập cùng lúc | 20 | 19
7 |  |  | Đề nghị thanh toán sinh đúng từ khối lượng đã duyệt, và ảnh hiện trường mang bằng chứng thời gian và vị trí | 20 | 20
8 |  |  | Ban quản lý so được dự toán với thực chi theo hạng mục và xuất được hồ sơ nghiệm thu cho hồ sơ hoàn công | 20 | 20

## Epics
ID | Title | Tier | Priority | Status | Story | AC | Deps | NFR | Owner
E-01 | Hạ tầng, CI/CD và vận hành môi trường | Ready | Must | Todo | Môi trường chạy được từ ngày đầu và sống được suốt 2 tháng: khung dự án, cơ sở dữ liệu, pipeline CI, triển khai staging bằng Docker, sao lưu, giám sát. Team không có DevOps nên việc này nằm trong backlog chứ không "ai đó lo". | Mọi thành viên chạy được dự án bằng một lệnh; mỗi lần merge vào nhánh chính thì staging tự cập nhật; mất cơ sở dữ liệu thì khôi phục được từ bản sao lưu đêm trước | không | bí mật nạp từ biến môi trường, không nằm trong mã nguồn | cả team
E-02 | Tài khoản, dự án và phân quyền | Ready | Must | Todo | Sáu vai trò, và mỗi người chỉ tham gia một số dự án. Chủ đầu tư của dự án A không được thấy dữ liệu dự án B. Ban quản lý mời được người vào dự án và gán vai trò. | Người không thuộc dự án gọi API của dự án đó thì bị từ chối ở máy chủ | E-01 | mật khẩu hash bằng argon2id; không log mật khẩu và token | cả team
E-03 | Cơ cấu công việc và hợp đồng khối lượng | Ready | Must | Todo | Công trình được chia thành cây hạng mục nhiều tầng, ví dụ phần ngầm gồm cọc và đài móng. Mỗi hạng mục lá gắn với khối lượng hợp đồng và đơn giá. Cây này là xương sống mà tiến độ, nghiệm thu và chi phí đều bám vào. | Tạo được cây hạng mục nhiều tầng; mỗi hạng mục lá khai được khối lượng hợp đồng; đổi khối lượng hợp đồng phải có dấu vết | E-02 | cây phải chống được việc đặt một hạng mục làm con của chính hậu duệ của nó | cả team
E-04 | Tiến độ và đường găng | Ready | Must | Todo | Lõi thuật toán của cả dự án. Từ danh sách công việc có thời lượng và quan hệ phụ thuộc, tính ra thời điểm sớm nhất và muộn nhất của từng việc, độ trễ cho phép, và chuỗi việc không được phép trễ; rồi vẽ ra sơ đồ, tính theo lịch làm việc thật, và tính lại khi có việc trễ. Đây là thuật toán đồ thị kinh điển có công thức chuẩn trong mọi giáo trình quản lý dự án — **tự cài, không gọi thư viện**, vì cài chính là bài học. | Mạng công việc mẫu có đáp án tính tay cho ra đúng đường găng và đúng độ trễ cho phép của từng việc; báo một việc găng trễ 3 ngày thì ngày hoàn thành lùi đúng 3 ngày | E-03, K-01 | mạng 500 công việc tính xong dưới 2 giây; dữ liệu có chu trình phải bị phát hiện chứ không lặp vô hạn | cả team
E-11 | Giao việc cho đội và báo cáo từ hiện trường | Next | Must | Todo | Cầu nối giữa tiến độ trên giấy và người làm thật: chỉ huy trưởng giao công việc trong tiến độ cho một đội, đội trưởng xem việc của mình trên điện thoại và báo lại khối lượng đã làm mỗi ngày. Số báo này là đầu vào cho nghiệm thu ở E-06. Đây là bước bị hở trong bản backlog đầu — không có nó thì tiến độ thực tế không có ai nhập. | Đội trưởng mở ứng dụng thấy đúng việc được giao trong tuần; khối lượng đội báo hiện được cho kỹ sư giám sát khi lập phiếu nghiệm thu | E-04, E-02 | đội trưởng chỉ thấy việc của đội mình, không thấy đơn giá hợp đồng | chưa phân
E-05 | Nhật ký công trường ngoại tuyến | Next | Must | Todo | Công trường thường không có sóng. Kỹ sư giám sát phải ghi được nhật ký và chụp ảnh khi ngoại tuyến, rồi hệ thống tự đồng bộ khi có mạng. Sprint 4 làm nhật ký chạy có mạng trên PWA; Sprint 5 làm phần ngoại tuyến. Chỗ khó nằm ở xung đột khi hai người cùng sửa và ở việc tải ảnh dung lượng lớn qua mạng yếu. | Ngắt mạng, ghi 20 mục nhật ký kèm ảnh, nối mạng lại thì đủ 20 mục lên máy chủ, không mất và không trùng | E-03, E-02 | dữ liệu ngoại tuyến phải chịu được việc người dùng đóng trình duyệt hoặc hết pin giữa chừng | chưa phân
E-06 | Nghiệm thu khối lượng luỹ kế | Later | Must | Todo | Khối lượng được nghiệm thu qua nhiều đợt và tính luỹ kế: khối lượng đợt này bằng luỹ kế hiện tại trừ luỹ kế đợt trước. Bất biến quan trọng nhất là luỹ kế không bao giờ được vượt khối lượng hợp đồng đã khai ở S-35 — vượt là thanh toán sai và thành tranh chấp. Khối lượng đội báo ở S-26 là số tham khảo khi lập phiếu. | Nghiệm thu vượt 100% khối lượng hợp đồng bị chặn ở mọi đường, kể cả khi nhiều phiếu được lập đồng thời | E-03, E-11 | kiểm tra luỹ kế phải chống được hai phiếu lập cùng lúc cho cùng hạng mục | chưa phân
E-07 | Ảnh hiện trường chống giả mạo | Later | Should | Todo | Ảnh nghiệm thu là bằng chứng, nên phải chống được việc nộp ảnh cũ, ảnh chụp nơi khác, hay ảnh chụp lại màn hình. Cách làm: đọc siêu dữ liệu ảnh gốc đã giữ ở S-23 lấy thời điểm và toạ độ, đối chiếu với phạm vi công trường và thời gian nghiệm thu. | Nộp ảnh chụp ngoài phạm vi công trường hoặc thiếu siêu dữ liệu thì bị đánh dấu nghi vấn | E-05 | đánh dấu nghi vấn chứ không tự động từ chối — có ảnh hợp lệ mà thiếu siêu dữ liệu vì cấu hình máy | chưa phân
E-08 | Thanh toán theo tiến độ | Later | Must | Todo | Đề nghị thanh toán sinh tự động từ khối lượng đã nghiệm thu nhân đơn giá hợp đồng, trừ phần tạm giữ, rồi chủ đầu tư duyệt theo giai đoạn. | Số tiền đề nghị luôn khớp khối lượng đã duyệt nhân đơn giá trừ tạm giữ, chênh lệch bằng 0 | E-06 | mọi thao tác trên đề nghị thanh toán đều ghi nhật ký kèm người thực hiện | chưa phân
E-09 | Dự toán, thực chi và vật tư | Later | Should | Todo | Nhập dự toán theo hạng mục, ghi nhận chi phí thực tế, và cảnh báo khi một hạng mục sắp vượt dự toán. Vật tư gắn với hạng mục để đối chiếu với khối lượng đã nghiệm thu. | Hạng mục chi vượt ngưỡng dự toán thì hiện cảnh báo trước khi vượt hẳn | E-03 | so sánh theo hạng mục lá rồi cộng lên, không so ở mức tổng dự án | chưa phân
E-10 | Nhật ký hệ thống, báo cáo và thông báo | Later | Must | Todo | Nhật ký thao tác trên hồ sơ nghiệm thu và thanh toán để truy trách nhiệm khi tranh chấp; báo cáo tiến độ cho chủ đầu tư; xuất hồ sơ; thông báo để người cần biết không phải tự vào xem. | Truy được ai đã duyệt hay sửa một phiếu nghiệm thu và lúc nào | E-06 | nhật ký chỉ ghi thêm, không sửa và không xoá được từ giao diện | chưa phân

## Backlog
ID | Type | Parent | Title | Tier | Priority | SP | Sprint | Status | Thuộc epic | Story | AC | Deps | NFR | Owner
S-01 | Story | E-01 | Khung ứng dụng chạy được trên staging | Ready | Must | 3 | 1 | Todo | Hạ tầng, CI/CD và vận hành môi trường | Là thành viên phát triển tôi muốn có khung ứng dụng chạy được trên staging để mọi story sau đều có chỗ chạy thật thay vì chỉ chạy trên máy cá nhân | Giả sử máy chủ staging đã sẵn sàng, Khi merge vào nhánh chính, Thì pipeline build, chạy test và triển khai tự động, và trang chủ trả về HTTP 200 Giả sử một bài test thất bại, Khi pipeline chạy, Thì dừng lại và không triển khai Giả sử thành viên mới lấy mã nguồn về, Khi chạy lệnh khởi động ghi trong README, Thì ứng dụng và cơ sở dữ liệu chạy được trên máy cá nhân Giả sử triển khai bản mới thất bại giữa chừng, Khi người dùng mở staging, Thì vẫn thấy bản cũ chạy, không thấy trang lỗi | không | bí mật nạp từ biến môi trường; log không in chuỗi kết nối cơ sở dữ liệu | cả team
S-20 | Story | E-01 | Sao lưu cơ sở dữ liệu hằng đêm và khôi phục thử được | Ready | Should | 2 | 3 | Todo | Hạ tầng, CI/CD và vận hành môi trường | Là ban quản lý dự án tôi muốn dữ liệu tiến độ và nghiệm thu được sao lưu mỗi đêm để một lần hỏng đĩa không xoá sạch hồ sơ hợp đồng | Giả sử staging đang chạy, Khi tới giờ đã đặt trong đêm, Thì một tệp sao lưu mới xuất hiện ở nơi lưu ngoài container kèm ngày giờ trong tên Giả sử có tệp sao lưu đêm qua, Khi chạy kịch bản khôi phục vào một cơ sở dữ liệu trống, Thì số bản ghi mỗi bảng bằng đúng số lúc sao lưu Giả sử lệnh sao lưu thất bại, Khi kiểm tra sáng hôm sau, Thì thấy dòng lỗi trong log kèm lý do, không im lặng Giả sử đã quá 7 ngày, Khi dọn dẹp chạy, Thì chỉ giữ 7 bản gần nhất | S-01 | tệp sao lưu không nằm cùng đĩa với cơ sở dữ liệu; không chứa mật khẩu trong tên hay nội dung log | cả team
S-51 | Story | E-01 | Giám sát sức khoẻ hệ thống và cảnh báo khi staging ngừng | Later | Should | 3 | 8 | Todo | Hạ tầng, CI/CD và vận hành môi trường | Là thành viên phát triển tôi muốn biết ngay khi staging ngừng phản hồi để không đợi tới Daily Scrum mới phát hiện cả team đã mất một buổi không test được | Có điểm kiểm tra sống trả về trạng thái ứng dụng và cơ sở dữ liệu; staging không phản hồi quá 5 phút thì cả team nhận được thông báo. Chưa refine chi tiết — tier Later, SP thô | S-01 | chưa refine — cần chốt kênh nhận cảnh báo mà cả team thật sự đọc | chưa phân
S-02 | Story | E-02 | Đăng nhập bằng email và mật khẩu, khoá tạm khi sai nhiều lần | Ready | Must | 2 | 1 | Todo | Tài khoản, dự án và phân quyền | Là người tham gia dự án xây dựng tôi muốn đăng nhập bằng tài khoản riêng để mọi thao tác trên hồ sơ đều gắn với đúng người | Giả sử tài khoản đã được tạo, Khi nhập đúng email và mật khẩu, Thì vào trang chính và thấy tên mình ở góc màn hình Giả sử nhập sai mật khẩu, Khi gửi form, Thì thấy lỗi chung "email hoặc mật khẩu không đúng", không tiết lộ email có tồn tại hay không Giả sử nhập sai 5 lần liên tiếp, Khi thử lần thứ 6, Thì bị khoá 15 phút kể cả khi nhập đúng Giả sử đã đăng nhập, Khi bấm đăng xuất, Thì phiên bị huỷ và quay lại trang đăng nhập không dùng được nút quay lại của trình duyệt để vào tiếp | S-01 | mật khẩu hash bằng argon2id; phiên hết hạn sau 12 giờ không hoạt động | cả team
S-03 | Story | E-02 | Mỗi người chỉ thấy và thao tác được dự án mình tham gia | Ready | Must | 2 | 1 | Todo | Tài khoản, dự án và phân quyền | Là người tham gia một dự án xây dựng tôi muốn chỉ thấy dự án mình tham gia để dữ liệu hợp đồng của dự án khác không lọt sang tôi | Giả sử tôi là kỹ sư giám sát của dự án A, Khi đăng nhập, Thì chỉ thấy dự án A trong danh sách Giả sử tôi gọi thẳng API của dự án B bằng công cụ dòng lệnh, Khi máy chủ nhận yêu cầu, Thì trả về 403 và ghi nhật ký lần thử đó Giả sử tôi là đội trưởng thi công, Khi mở màn hình duyệt thanh toán, Thì không thấy mục đó và gọi thẳng đường dẫn cũng nhận 403 Giả sử một route mới được thêm mà quên khai báo quyền, Khi gọi tới, Thì bị chặn mặc định thay vì mở toang | S-02 | lọc theo dự án ở tầng truy vấn, không lọc ở giao diện | cả team
S-28 | Story | E-02 | Ban quản lý mời thành viên vào dự án và gán vai trò | Next | Should | 2 | 4 | Todo | Tài khoản, dự án và phân quyền | Là ban quản lý dự án tôi muốn thêm người vào dự án và gán vai trò cho họ để đội mới nhận việc không phải nhờ người quản trị hệ thống can thiệp | Giả sử người đó đã có tài khoản, Khi tôi thêm họ vào dự án với vai trò đội trưởng, Thì họ thấy dự án ngay lần tải trang kế tiếp Giả sử người đó chưa có tài khoản, Khi tôi nhập email, Thì hệ thống tạo lời mời và người đó đặt mật khẩu ở lần đăng nhập đầu Giả sử tôi gỡ một người khỏi dự án, Khi họ gọi API dự án đó, Thì bị từ chối nhưng nhật ký thao tác cũ của họ vẫn còn | S-03 | không được tự gỡ chính mình nếu là ban quản lý cuối cùng của dự án | chưa phân
S-04 | Story | E-03 | Tạo dự án và cây cơ cấu công việc | Ready | Must | 3 | 1 | Todo | Cơ cấu công việc và hợp đồng khối lượng | Là ban quản lý dự án tôi muốn chia công trình thành cây hạng mục để mọi việc lập tiến độ và nghiệm thu sau này đều bám vào một cấu trúc thống nhất | Giả sử đã đăng nhập bằng vai trò ban quản lý, Khi tạo dự án với tên, địa điểm và ngày khởi công, Thì dự án được lưu và tôi thành thành viên của nó Giả sử dự án đã tồn tại, Khi thêm hạng mục con vào một hạng mục cha, Thì hạng mục mới xuất hiện đúng vị trí trong cây Giả sử tôi kéo một hạng mục vào làm con của chính hậu duệ của nó, Khi lưu, Thì bị chặn kèm thông báo rõ lý do Giả sử một hạng mục đã có công việc gắn vào, Khi tôi xoá nó, Thì bị chặn kèm lý do thay vì xoá lan xuống Giả sử cây có 500 hạng mục, Khi mở màn hình, Thì tải xong dưới 2 giây và mở rộng từng nhánh mượt | S-03 | cây mặc định thu gọn từ tầng 3 trở xuống để không đổ hết ra màn hình | cả team
S-35 | Story | E-03 | Khai báo khối lượng, đơn vị tính và đơn giá hợp đồng cho hạng mục lá | Later | Must | 3 | 6 | Todo | Cơ cấu công việc và hợp đồng khối lượng | Là ban quản lý dự án tôi muốn khai khối lượng, đơn vị tính và đơn giá hợp đồng cho từng hạng mục lá để có mốc cứng cho nghiệm thu và thanh toán bám vào | Khai được khối lượng, đơn vị và đơn giá cho hạng mục lá; hạng mục cha hiện giá trị hợp đồng cộng từ các lá; hạng mục cha không khai trực tiếp được. Chưa refine chi tiết — tier Later, SP thô | S-04 | chưa refine — khối lượng và đơn giá lưu kiểu số thập phân chính xác, không dùng số thực dấu phẩy động | chưa phân
S-55 | Story | E-03 | Nhập cây hạng mục và công việc hàng loạt từ tệp CSV | Later | Should | 3 |  | Todo | Cơ cấu công việc và hợp đồng khối lượng | Là ban quản lý dự án tôi muốn nhập cây hạng mục và danh sách công việc từ tệp bảng tính có sẵn để không phải gõ lại hàng trăm dòng khi chuyển dự án đang chạy lên hệ thống | Nhập tệp CSV theo mẫu tải về từ hệ thống; dòng lỗi được liệt kê kèm số dòng và lý do, không nhập dở một nửa. Chưa refine chi tiết — tier Later, SP thô | S-05, S-06 | chưa refine — cần chốt mẫu tệp và cách biểu diễn quan hệ phụ thuộc trong bảng tính | chưa phân
S-57 | Story | E-03 | Điều chỉnh khối lượng hợp đồng phải ghi lý do và người duyệt | Later | Should | 3 |  | Todo | Cơ cấu công việc và hợp đồng khối lượng | Là chủ đầu tư tôi muốn mọi lần đổi khối lượng hợp đồng đều có lý do và người duyệt để phân biệt được phát sinh hợp lệ với việc sửa số cho khớp nghiệm thu | Đổi khối lượng hợp đồng của hạng mục đã có nghiệm thu thì bắt buộc nhập lý do và cần ban quản lý duyệt; lịch sử các lần đổi xem được. Chưa refine chi tiết — tier Later, SP thô | S-35, S-38 | chưa refine — cần chốt ai có quyền đề xuất và ai duyệt phát sinh | chưa phân
K-01 | Spike | E-04 | Chọn cách cài thuật toán đường găng và tính tay bộ đáp án mẫu | Ready | Must | 2 | 1 | Todo | Tiến độ và đường găng | Spike timebox 1 ngày, có người hướng dẫn ngồi cùng buổi sáng vì team chưa từng làm thuật toán đồ thị. Đọc công thức tính khởi sớm, kết sớm, khởi muộn, kết muộn và độ trễ cho phép cho cả bốn loại quan hệ; dựng một mạng 10 công việc trên giấy và tính tay ra đáp án; quyết định cấu trúc dữ liệu biểu diễn đồ thị. Đầu ra của spike chính là bộ đáp án dùng cho S-10. | Đầu ra là một tài liệu ngắn có: mạng mẫu vẽ ra, bảng đáp án tính tay đủ bốn giá trị cho từng việc, và cấu trúc dữ liệu đã chọn kèm lý do | S-01 | không viết mã sản phẩm trong spike; đáp án tính tay phải do người tính, không do máy tính rồi chép lại — nếu máy tính hộ thì không còn là đáp án độc lập để đối chiếu | cả team
S-05 | Story | E-04 | Khai báo công việc có thời lượng gắn vào hạng mục | Ready | Must | 2 | 2 | Todo | Tiến độ và đường găng | Là ban quản lý dự án tôi muốn khai từng công việc với thời lượng và gắn vào hạng mục để có dữ liệu đầu vào cho tiến độ thay vì bảng tính rời | Giả sử hạng mục lá đã tồn tại, Khi tôi khai công việc với tên và thời lượng là số ngày dương, Thì công việc được lưu và hiện dưới hạng mục đó Giả sử tôi khai thời lượng bằng 0 hoặc âm, Khi lưu, Thì bị chặn tại ô nhập kèm thông báo rõ lý do Giả sử tôi gắn công việc vào hạng mục cha thay vì hạng mục lá, Khi lưu, Thì bị chặn — công việc chỉ thuộc hạng mục lá Giả sử công việc đã có quan hệ phụ thuộc, Khi tôi xoá nó, Thì bị hỏi xác nhận và các quan hệ liên quan bị xoá theo, có ghi nhật ký | S-04 | thời lượng lưu theo đơn vị ngày làm việc, kiểu số nguyên | cả team
S-06 | Story | E-04 | Khai quan hệ phụ thuộc đủ bốn loại kèm độ trễ | Ready | Must | 2 | 2 | Todo | Tiến độ và đường găng | Là ban quản lý dự án tôi muốn khai việc nào phải chờ việc nào, theo đúng loại quan hệ thực tế để hệ thống tính được tiến độ sát với cách công trường làm việc | Giả sử có hai công việc, Khi tôi khai quan hệ kết-khởi giữa chúng, Thì quan hệ được lưu kèm độ trễ nếu có Giả sử tôi khai một trong bốn loại kết-khởi, khởi-khởi, kết-kết, khởi-kết, Khi lưu, Thì đều được chấp nhận và ghi đúng loại Giả sử tôi khai độ trễ âm, ví dụ việc sau bắt đầu 2 ngày trước khi việc trước xong, Khi lưu, Thì được chấp nhận Giả sử tôi khai một công việc phụ thuộc chính nó, Khi lưu, Thì bị chặn ngay tại chỗ Giả sử cặp việc đã có quan hệ, Khi tôi khai lại cùng cặp, Thì bị chặn kèm gợi ý sửa quan hệ cũ | S-05, K-01 | loại quan hệ lưu bằng mã cố định, không lưu chuỗi tiếng Việt | cả team
S-07 | Story | E-04 | Công việc được sắp theo thứ tự phụ thuộc và vòng bị phát hiện | Ready | Must | 3 | 2 | Todo | Tiến độ và đường găng | Là ban quản lý dự án tôi muốn hệ thống xếp được công việc theo thứ tự phụ thuộc và báo ngay nếu dữ liệu có vòng để tiến độ tính ra là có nghĩa và máy chủ không bao giờ treo | Giả sử mạng công việc hợp lệ, Khi hệ thống sắp thứ tự, Thì mọi việc trước đều đứng trước việc sau của nó Giả sử dữ liệu có vòng A chờ B, B chờ C, C lại chờ A, Khi hệ thống sắp thứ tự, Thì trả về lỗi kèm đúng ba việc đó, không chạy mãi Giả sử vòng đi qua nhiều việc trung gian, Khi kiểm tra, Thì vẫn phát hiện và liệt kê đủ chuỗi Giả sử mạng có 500 công việc và 2000 quan hệ, Khi sắp thứ tự, Thì xong dưới 1 giây và không tràn ngăn xếp | S-06 | phát hiện chu trình chạy trong cùng lượt sắp xếp thứ tự, không quét thêm một lượt riêng | cả team
S-08 | Story | E-04 | Tính khởi sớm và kết sớm của từng việc | Ready | Must | 3 | 2 | Todo | Tiến độ và đường găng | Là ban quản lý dự án tôi muốn biết mỗi việc sớm nhất có thể bắt đầu và kết thúc khi nào để biết ngày hoàn thành sớm nhất của cả dự án | Giả sử mạng mẫu ở K-01 chỉ có quan hệ kết-khởi, Khi hệ thống duyệt xuôi, Thì khởi sớm và kết sớm của từng việc khớp đúng bảng đáp án tính tay Giả sử mạng có quan hệ khởi-khởi, kết-kết và khởi-kết, Khi duyệt xuôi, Thì mỗi loại áp đúng công thức riêng và kết quả khớp đáp án Giả sử một việc có nhiều việc trước, Khi tính khởi sớm, Thì lấy giá trị lớn nhất trong các ràng buộc, không lấy việc trước cuối cùng Giả sử quan hệ có độ trễ âm, Khi tính, Thì khởi sớm của việc sau được phép nhỏ hơn kết sớm của việc trước đúng bằng độ trễ | S-07, K-01 | công thức cho từng loại quan hệ viết tách riêng, dễ đọc và dễ kiểm, không gộp thành một biểu thức dài | cả team
S-09 | Story | E-04 | Tính khởi muộn, kết muộn và độ trễ cho phép của từng việc | Ready | Must | 3 | 2 | Todo | Tiến độ và đường găng | Là ban quản lý dự án tôi muốn biết việc nào không được phép trễ một ngày nào để tập trung giám sát đúng chỗ thay vì dàn đều | Giả sử mạng mẫu ở K-01, Khi hệ thống duyệt ngược, Thì khởi muộn và kết muộn của từng việc khớp đúng bảng đáp án tính tay Giả sử mạng đã tính xong, Khi tôi xem kết quả, Thì các việc có độ trễ cho phép bằng 0 được đánh dấu nằm trên đường găng và tập đó khớp đường găng vẽ tay Giả sử mạng có nhánh song song, Khi tính, Thì nhánh dài hơn nằm trên đường găng còn nhánh ngắn hơn có độ trễ cho phép dương đúng bằng chênh lệch Giả sử một công việc không có việc nào phụ thuộc vào nó, Khi tính, Thì kết muộn của nó bằng ngày hoàn thành dự án | S-08 | dùng lại đúng các công thức quan hệ đã viết ở T-18 theo chiều ngược, không viết lại lần hai | cả team
S-10 | Story | E-04 | Tiến độ được kiểm bằng bộ ca có đáp án tính tay | Ready | Must | 2 | 2 | Todo | Tiến độ và đường găng | Là ban quản lý dự án tôi muốn con số tiến độ được đối chiếu với đáp án tính độc lập để tin được nó trước khi mang ra báo cáo chủ đầu tư | Giả sử bảng đáp án của K-01, Khi chạy bộ kiểm thử, Thì mọi ca đều xanh và số trong ca là số cứng do người tính Giả sử một công thức bị sửa sai cố ý, Khi chạy bộ kiểm thử, Thì có ít nhất một ca đỏ và tên ca chỉ đúng loại quan hệ bị sai Giả sử mạng có đủ bốn loại quan hệ và độ trễ âm, Khi chạy, Thì đáp án khớp Giả sử mạng có nhánh song song lệch nhau, Khi chạy, Thì độ trễ cho phép của nhánh ngắn đúng bằng chênh lệch tính tay | S-09 | đáp án trong bộ ca **không sinh ra từ chính mã đang kiểm** — nếu không thì bộ ca chỉ chứng minh mã bằng chính nó | cả team
S-11 | Story | E-04 | Khai quan hệ tạo vòng thì bị chặn ngay kèm tên chuỗi công việc | Ready | Must | 2 | 2 | Todo | Tiến độ và đường găng | Là ban quản lý dự án tôi muốn hệ thống báo ngay khi tôi khai một vòng phụ thuộc để sửa tại chỗ thay vì tới lúc tính tiến độ mới biết | Giả sử tôi khai quan hệ tạo thành vòng, Khi lưu, Thì bị chặn kèm thông báo chỉ rõ chuỗi công việc tạo thành vòng bằng tên việc Giả sử vòng đi qua nhiều việc trung gian, Khi lưu, Thì thông báo liệt kê đủ chuỗi theo đúng thứ tự chờ Giả sử dữ liệu đã có vòng do nhập sai từ trước, Khi tính tiến độ, Thì màn hình báo lỗi rõ ràng kèm chuỗi vòng, không hiện sơ đồ trống Giả sử quan hệ hợp lệ, Khi lưu, Thì không có cảnh báo gì và lưu bình thường | S-07 | kiểm chu trình khi lưu chạy trên mạng trong bộ nhớ, dưới 500ms với 500 việc | cả team
S-12 | Story | E-04 | Xem bảng tiến độ đã tính có đánh dấu việc găng | Ready | Must | 3 | 2 | Todo | Tiến độ và đường găng | Là ban quản lý dự án tôi muốn xem bảng liệt kê từng việc với bốn mốc thời gian và độ trễ cho phép để đọc được kết quả tính ngay trong sprint này, trước khi có sơ đồ vẽ | Giả sử tiến độ đã tính xong, Khi tôi mở bảng tiến độ, Thì mỗi việc có khởi sớm, kết sớm, khởi muộn, kết muộn và độ trễ cho phép, sắp theo khởi sớm Giả sử tôi bật bộ lọc việc găng, Khi xem, Thì chỉ còn các việc có độ trễ bằng 0 Giả sử tôi vừa sửa thời lượng một việc, Khi mở lại bảng, Thì số liệu đã được tính lại, không phải số cũ Giả sử dự án có 500 công việc, Khi mở bảng, Thì tải xong dưới 1 giây vì kết quả đã được lưu sẵn | S-09 | kết quả tính lưu lại, chỉ tính lại khi công việc hoặc quan hệ đổi | cả team
S-13 | Story | E-04 | Sơ đồ thanh ngang theo trục thời gian | Ready | Must | 3 | 3 | Todo | Tiến độ và đường găng | Là chỉ huy trưởng công trường tôi muốn nhìn tiến độ dưới dạng sơ đồ thanh ngang để thấy việc nào chồng lên việc nào theo thời gian mà không phải đọc bảng số | Giả sử tiến độ đã tính xong, Khi tôi mở sơ đồ, Thì mỗi công việc là một thanh đặt đúng vị trí từ khởi sớm tới kết sớm trên trục thời gian Giả sử dự án dài 18 tháng, Khi tôi đổi đơn vị trục sang tuần, Thì sơ đồ co lại vừa màn hình và thanh vẫn đúng vị trí Giả sử dự án có 500 công việc, Khi mở sơ đồ, Thì hiện đầy đủ, cuộn mượt, tải xong dưới 3 giây Giả sử mạng công việc có vòng nên chưa tính được, Khi tôi mở sơ đồ, Thì thấy thông báo lỗi chỉ rõ vòng, không thấy sơ đồ trống Giả sử tôi mở trên màn hình điện thoại, Khi xem, Thì trục thời gian cuộn ngang được và tên việc vẫn đọc được | S-12 | vẽ bằng thư viện đồ hoạ cơ bản hoặc SVG tự vẽ, không dùng thành phần Gantt đóng gói sẵn — vẽ chính là bài học về toạ độ và tỉ lệ | cả team
S-14 | Story | E-04 | Việc găng được tô đậm và độ trễ cho phép hiện khi trỏ vào | Ready | Must | 2 | 3 | Todo | Tiến độ và đường găng | Là chỉ huy trưởng công trường tôi muốn nhìn sơ đồ là thấy ngay việc nào găng và việc nào còn dư bao nhiêu ngày để biết phải ưu tiên điều người vào đâu | Giả sử một việc nằm trên đường găng, Khi xem sơ đồ, Thì thanh của nó có viền và ký hiệu khác biệt rõ so với việc không găng Giả sử một việc có độ trễ cho phép dương, Khi tôi trỏ vào nó, Thì thấy bốn mốc và số ngày độ trễ cho phép Giả sử tôi in sơ đồ đen trắng, Khi nhìn bản in, Thì vẫn phân biệt được việc găng Giả sử tôi xem trên điện thoại không có con trỏ, Khi chạm vào thanh, Thì chú giải hiện ra và chạm chỗ khác thì tắt | S-13 | đánh dấu đường găng không chỉ bằng màu, thêm ký hiệu hoặc viền để người mù màu vẫn phân biệt được | cả team
S-15 | Story | E-04 | Cập nhật tiến độ thực tế của một công việc | Ready | Must | 2 | 3 | Todo | Tiến độ và đường găng | Là chỉ huy trưởng công trường tôi muốn ghi ngày bắt đầu, ngày kết thúc thực tế hoặc phần trăm hoàn thành của một việc để hệ thống biết công trường đang ở đâu so với kế hoạch | Giả sử một việc chưa bắt đầu, Khi tôi nhập ngày bắt đầu thực tế, Thì việc chuyển sang trạng thái đang làm và số liệu kế hoạch gốc không đổi Giả sử tôi nhập ngày kết thúc thực tế sớm hơn ngày bắt đầu thực tế, Khi lưu, Thì bị chặn kèm lý do Giả sử tôi nhập phần trăm hoàn thành ngoài khoảng 0–100, Khi lưu, Thì bị chặn tại ô nhập Giả sử một việc đã kết thúc thực tế, Khi tôi nhập lại phần trăm nhỏ hơn 100, Thì bị hỏi xác nhận vì đang mở lại một việc đã xong | S-12 | số liệu thực tế lưu tách cột khỏi số liệu kế hoạch, không ghi đè | cả team
S-16 | Story | E-04 | Một việc trễ thì ngày hoàn thành dự án được tính lại | Ready | Must | 3 | 3 | Todo | Tiến độ và đường găng | Là ban quản lý dự án tôi muốn biết ngay một việc trễ thì cả dự án chậm bao nhiêu ngày để báo cáo chủ đầu tư bằng con số thay vì phỏng đoán | Giả sử một việc trên đường găng được ghi kết thúc thực tế trễ 3 ngày, Khi hệ thống tính lại, Thì ngày hoàn thành dự án lùi đúng 3 ngày Giả sử một việc không găng trễ ít hơn độ trễ cho phép của nó, Khi tính lại, Thì ngày hoàn thành dự án không đổi Giả sử một việc không găng trễ nhiều hơn độ trễ cho phép, Khi tính lại, Thì việc đó trở thành găng và ngày hoàn thành lùi đúng phần vượt Giả sử một việc đang làm chưa xong, Khi tính lại, Thì kết sớm của nó lấy giá trị lớn hơn giữa kế hoạch và ngày hôm nay cộng phần còn lại Giả sử mạng có 500 việc, Khi tính lại, Thì giao diện không bị khoá và kết quả hiện trong 5 giây | S-15, S-09 | tính lại chạy nền nếu mạng lớn, không khoá giao diện | cả team
S-17 | Story | E-04 | Lịch làm việc theo dự án loại trừ chủ nhật và ngày lễ khỏi thời lượng | Ready | Must | 3 | 3 | Todo | Tiến độ và đường găng | Là ban quản lý dự án tôi muốn thời lượng công việc tính theo ngày làm việc thật của công trường để tiến độ không hứa những ngày công trường nghỉ | Giả sử lịch mặc định 6 ngày/tuần, Khi một việc 6 ngày bắt đầu thứ năm, Thì kết thúc vào thứ tư tuần sau vì bỏ qua chủ nhật Giả sử tôi khai ngày lễ rơi vào giữa một việc, Khi tính lại, Thì việc đó dài thêm đúng số ngày lễ và mọi việc sau lùi theo Giả sử tôi đổi lịch dự án sang 5 ngày/tuần, Khi lưu, Thì toàn bộ tiến độ được tính lại và ngày hoàn thành đổi Giả sử tôi khai ngày lễ trùng chủ nhật, Khi tính, Thì không trừ hai lần Giả sử độ trễ trong quan hệ phụ thuộc là 2 ngày, Khi tính, Thì 2 ngày đó cũng là ngày làm việc | S-09 | lịch làm việc mặc định 6 ngày/tuần theo GD-9, nhưng phải sửa được theo từng dự án | cả team
S-18 | Story | E-04 | Bản tiến độ kế hoạch gốc được giữ để so với tiến độ hiện tại | Ready | Should | 2 | 3 | Todo | Tiến độ và đường găng | Là ban quản lý dự án tôi muốn giữ lại tiến độ đã duyệt lúc khởi công để lúc nào cũng so được hiện tại với cam kết ban đầu | Giả sử tiến độ đã tính xong lần đầu, Khi tôi bấm chốt kế hoạch gốc, Thì bản đó được lưu riêng và không đổi khi tính lại sau này Giả sử đã có kế hoạch gốc, Khi tôi mở sơ đồ, Thì mỗi việc có thêm một thanh mờ thể hiện kế hoạch gốc bên dưới thanh hiện tại Giả sử tôi chốt kế hoạch gốc lần thứ hai, Khi lưu, Thì bản mới thay bản cũ nhưng lịch sử ghi lại ai chốt và lúc nào Giả sử chưa chốt kế hoạch gốc, Khi mở sơ đồ, Thì không hiện thanh mờ và có gợi ý chốt | S-16 | kế hoạch gốc lưu bảng riêng, không phải cờ trong `schedule_results` | cả team
S-19 | Story | E-04 | Đặt mốc bắt buộc và cảnh báo khi tiến độ vượt mốc | Ready | Should | 3 | 3 | Todo | Tiến độ và đường găng | Là chủ đầu tư tôi muốn đặt mốc bàn giao bắt buộc cho từng hạng mục và được cảnh báo khi tiến độ tính ra vượt mốc để can thiệp sớm thay vì biết khi đã trễ | Giả sử tôi đặt mốc bàn giao cho một hạng mục, Khi tiến độ tính ra kết sớm của việc cuối hạng mục vượt mốc, Thì hạng mục hiện cảnh báo kèm số ngày vượt Giả sử cảnh báo đang hiện, Khi tôi mở nó, Thì thấy chuỗi việc găng dẫn tới việc cuối hạng mục, không chỉ dòng "chậm" Giả sử mốc đã qua mà việc cuối hạng mục chưa ghi kết thúc thực tế, Khi xem, Thì hạng mục đánh dấu chậm dù kế hoạch từng đúng Giả sử tiến độ tính lại và không còn vượt, Khi xem, Thì cảnh báo tự tắt và lịch sử ghi lại thời điểm hết cảnh báo | S-16 | cảnh báo phải nêu rõ chuỗi việc nào gây ra chậm, không chỉ báo chậm chung chung | cả team
S-56 | Story | E-04 | Kéo thả sửa thời lượng trực tiếp trên sơ đồ tiến độ | Later | Could | 5 |  | Todo | Tiến độ và đường găng | Là ban quản lý dự án tôi muốn kéo đầu thanh trên sơ đồ để đổi thời lượng để thử nhanh vài phương án tiến độ trong buổi họp thay vì mở form từng việc | Kéo đầu thanh thì thời lượng đổi theo bước 1 ngày làm việc và tiến độ tính lại ngay; kéo tạo thời lượng 0 thì bật về 1. Chưa refine chi tiết — tier Later, SP thô | S-13, S-15 | chưa refine — cần chốt có cho kéo trên điện thoại hay chỉ trên máy tính | chưa phân
S-25 | Story | E-11 | Chỉ huy trưởng giao công việc cho đội thi công | Next | Must | 3 | 4 | Todo | Giao việc cho đội và báo cáo từ hiện trường | Là chỉ huy trưởng công trường tôi muốn gán mỗi công việc trong tiến độ cho một đội để ai cũng biết việc nào của mình và tôi thấy được đội nào đang quá tải | Giả sử dự án có danh sách đội, Khi tôi gán một công việc cho đội A, Thì đội trưởng đội A thấy việc đó trong danh sách của mình Giả sử một đội đã có hơn ba việc chồng nhau trong cùng khoảng thời gian, Khi tôi gán thêm, Thì thấy cảnh báo quá tải nhưng vẫn gán được Giả sử tôi đổi việc sang đội khác, Khi lưu, Thì đội cũ không còn thấy và lịch sử ghi lại lần đổi | S-05, S-03 | đội là một nhóm người dùng trong dự án, đội trưởng là một vai trò của `project_members` | chưa phân
S-26 | Story | E-11 | Đội trưởng xem việc được giao và báo khối lượng đã làm trong ngày | Next | Should | 3 | 4 | Todo | Giao việc cho đội và báo cáo từ hiện trường | Là đội trưởng thi công tôi muốn xem việc của đội trong tuần và báo khối lượng đã làm cuối ngày để không phải nhắn tin cho chỉ huy trưởng rồi bị hỏi lại | Giả sử tôi là đội trưởng, Khi mở ứng dụng trên điện thoại, Thì thấy việc của đội mình sắp theo ngày bắt đầu, việc găng có đánh dấu Giả sử tôi báo khối lượng đã làm cho một việc, Khi lưu, Thì chỉ huy trưởng thấy số này kèm thời điểm và tổng luỹ kế đội đã báo Giả sử tôi báo khối lượng làm luỹ kế vượt khối lượng của việc, Khi lưu, Thì được cảnh báo nhưng vẫn ghi vì hiện trường có thể phát sinh | S-25 | màn hình dùng được bằng một tay, nút đủ lớn để bấm khi đeo găng | chưa phân
S-58 | Story | E-11 | Đội trưởng báo vướng mắc kèm ảnh trên việc được giao | Later | Should | 3 |  | Todo | Giao việc cho đội và báo cáo từ hiện trường | Là đội trưởng thi công tôi muốn báo vướng mắc ngay trên việc đang làm, kèm ảnh để chỉ huy trưởng xử lý sớm và có bằng chứng vì sao việc chậm | Báo vướng mắc gắn với việc, có ảnh và mô tả; chỉ huy trưởng nhận thông báo, xử lý rồi đóng kèm ghi chú; vướng mắc đang mở hiện trên sơ đồ tiến độ. Chưa refine chi tiết — tier Later, SP thô | S-26, S-23 | chưa refine — cần chốt vướng mắc mở có tự động cảnh báo lên ban quản lý sau bao lâu | chưa phân
S-21 | Story | E-05 | Kỹ sư giám sát ghi mục nhật ký hằng ngày gắn hạng mục | Next | Must | 3 | 4 | Todo | Nhật ký công trường ngoại tuyến | Là kỹ sư giám sát tôi muốn ghi nhật ký công trường trên điện thoại ngay tại chỗ để không phải chép lại từ sổ giấy vào cuối ngày | Giả sử tôi đang ở công trường có mạng, Khi ghi mục nhật ký với hạng mục, nội dung công việc và giờ, Thì mục hiện ngay trong danh sách nhật ký của ngày hôm đó Giả sử tôi mở nhật ký, Khi lọc theo hạng mục hoặc theo ngày, Thì chỉ thấy mục khớp Giả sử tôi để trống hạng mục, Khi lưu, Thì bị chặn — mục nhật ký nào cũng phải gắn được vào hạng mục để sau này tra hồ sơ | S-04, S-03 | giao diện dùng được bằng một tay dưới nắng, chữ và nút phải đủ lớn | chưa phân
S-22 | Story | E-05 | Nhật ký ghi nhân lực, thiết bị và thời tiết trong ngày | Next | Should | 2 | 4 | Todo | Nhật ký công trường ngoại tuyến | Là kỹ sư giám sát tôi muốn ghi số nhân lực, thiết bị và thời tiết của ngày để hồ sơ nhật ký đủ nội dung theo mẫu ngành và giải thích được vì sao ngày đó làm ít | Giả sử một ngày mới, Khi tôi mở nhật ký, Thì có một mục đầu ngày cho nhân lực, thiết bị và thời tiết, mỗi ngày đúng một mục Giả sử tôi ghi thời tiết là mưa cả ngày, Khi xem lại tuần, Thì ngày đó được đánh dấu để đối chiếu với tiến độ chậm | S-21 | danh sách thiết bị và loại thời tiết là dữ liệu cấu hình, không ghi cứng | chưa phân
S-23 | Story | E-05 | Đính nhiều ảnh vào mục nhật ký, nén trước khi tải lên | Next | Must | 3 | 4 | Todo | Nhật ký công trường ngoại tuyến | Là kỹ sư giám sát tôi muốn đính ảnh vào nhật ký để chứng minh hiện trạng thay vì chỉ mô tả bằng chữ | Giả sử tôi chụp từ máy ảnh điện thoại, Khi đính vào mục, Thì ảnh được nén còn dưới 1 MB trước khi tải và hiện thu nhỏ trong mục Giả sử một mục có 10 ảnh, Khi mở, Thì ảnh thu nhỏ tải trước, ảnh gốc chỉ tải khi bấm phóng to Giả sử mạng yếu làm tải dở, Khi tôi mở lại mục, Thì ảnh chưa lên được đánh dấu và có nút gửi lại | S-21 | bản gốc giữ lại siêu dữ liệu thời gian và toạ độ để dùng cho E-07; bản nén dùng để hiển thị | chưa phân
S-24 | Story | E-05 | Khoá sổ nhật ký theo ngày, sửa sau khi khoá bị chặn | Next | Should | 2 | 4 | Todo | Nhật ký công trường ngoại tuyến | Là ban quản lý dự án tôi muốn nhật ký của một ngày được khoá sau khi kỹ sư giám sát xác nhận để không ai sửa hồ sơ ngược thời gian khi có tranh chấp | Giả sử ngày đã qua, Khi kỹ sư giám sát bấm khoá sổ, Thì mọi mục của ngày đó không sửa được và hiện dấu khoá Giả sử cần sửa sau khi khoá, Khi ban quản lý mở khoá, Thì phải ghi lý do và lần mở khoá nằm trong nhật ký thao tác | S-21 | khoá kiểm ở máy chủ, không chỉ ẩn nút ở giao diện | chưa phân
S-27 | Story | E-05 | Ứng dụng hiện trường cài được như PWA và mở nhanh trên điện thoại | Next | Must | 2 | 4 | Todo | Nhật ký công trường ngoại tuyến | Là kỹ sư giám sát tôi muốn cài ứng dụng lên màn hình chính điện thoại để mở nhanh như app thật và dùng được toàn màn hình | Giả sử tôi mở trang trên trình duyệt điện thoại, Khi chọn thêm vào màn hình chính, Thì có biểu tượng riêng và mở toàn màn hình không có thanh địa chỉ Giả sử đã cài, Khi mở lại lần hai, Thì vỏ ứng dụng hiện dưới 1 giây nhờ đã được lưu trên máy Giả sử có bản mới trên máy chủ, Khi tôi mở ứng dụng, Thì thấy gợi ý cập nhật, không tự thay giữa lúc đang ghi | S-01 | service worker chỉ lưu vỏ ứng dụng ở story này; dữ liệu ngoại tuyến thuộc S-29 | chưa phân
S-29 | Story | E-05 | Ghi nhật ký được khi mất sóng và lưu trên máy | Next | Must | 5 | 5 | Todo | Nhật ký công trường ngoại tuyến | Là kỹ sư giám sát tôi muốn vẫn ghi được nhật ký và chụp ảnh khi công trường mất sóng để không phải nhớ rồi nhập lại lúc về văn phòng | Giả sử điện thoại không có mạng, Khi tôi ghi mục nhật ký kèm ảnh, Thì mục được lưu trên máy và hiện trong danh sách với dấu "chưa đồng bộ" Giả sử tôi đóng trình duyệt hoặc hết pin, Khi mở lại, Thì mục chưa đồng bộ vẫn còn Giả sử tôi ghi 20 mục kèm ảnh khi ngoại tuyến, Khi xem dung lượng, Thì ứng dụng báo còn bao nhiêu chỗ và cảnh báo khi gần đầy | S-21, S-27 | mỗi mục có mã định danh sinh trên máy ngay lúc tạo, để S-30 gửi lại không tạo trùng; xin quyền lưu trữ bền để trình duyệt không tự xoá | chưa phân
S-30 | Story | E-05 | Hàng đợi đồng bộ tự gửi khi có mạng, gửi lại không tạo bản ghi trùng | Next | Must | 5 | 5 | Todo | Nhật ký công trường ngoại tuyến | Là kỹ sư giám sát tôi muốn dữ liệu tự lên máy chủ khi có mạng trở lại để không phải nhớ bấm gửi và không lo gửi hai lần | Giả sử có mục chưa đồng bộ, Khi điện thoại có mạng trở lại, Thì mục tự gửi theo thứ tự tạo mà không cần mở ứng dụng lên trước Giả sử một mục đã gửi nhưng mất mạng trước khi nhận trả lời, Khi gửi lại, Thì máy chủ nhận ra mã định danh đã có và không tạo bản ghi thứ hai Giả sử máy chủ từ chối một mục vì dữ liệu sai, Khi đồng bộ, Thì mục đó được đánh dấu lỗi kèm lý do, các mục sau vẫn tiếp tục gửi | S-29 | máy chủ kiểm mã định danh bằng ràng buộc unique ở cơ sở dữ liệu, không kiểm bằng biến trong bộ nhớ | chưa phân
S-31 | Story | E-05 | Trạng thái chưa đồng bộ và số mục đang chờ hiện rõ trên thiết bị | Next | Should | 2 | 5 | Todo | Nhật ký công trường ngoại tuyến | Là kỹ sư giám sát tôi muốn nhìn là biết máy còn bao nhiêu mục chưa lên máy chủ để không rời công trường về nhà khi dữ liệu còn nằm trong điện thoại | Giả sử còn mục chưa đồng bộ, Khi tôi mở ứng dụng, Thì thanh trên cùng hiện số mục và số ảnh đang chờ Giả sử mọi thứ đã đồng bộ, Khi xem, Thì thanh hiện thời điểm đồng bộ cuối và không có số nào | S-30 | số đếm đọc từ hàng đợi trên máy, không gọi máy chủ | chưa phân
S-32 | Story | E-05 | Xung đột hai người sửa cùng mục được phát hiện và giữ cả hai bản | Next | Must | 3 | 5 | Todo | Nhật ký công trường ngoại tuyến | Là ban quản lý dự án tôi muốn biết khi hai người sửa cùng một mục nhật ký lúc ngoại tuyến để không mất một bản ghi mà không ai hay | Giả sử hai người cùng sửa một mục khi ngoại tuyến, Khi cả hai đồng bộ, Thì bản đến sau không ghi đè mà được lưu thành bản xung đột Giả sử có bản xung đột, Khi kỹ sư giám sát mở mục, Thì thấy cả hai bản cạnh nhau và chọn bản giữ, bản kia vẫn lưu trong lịch sử Giả sử hai người sửa hai trường khác nhau của cùng mục, Khi đồng bộ, Thì hệ thống gộp được và không báo xung đột | S-30 | phát hiện bằng số phiên bản của mục, tăng mỗi lần máy chủ ghi | chưa phân
S-33 | Story | E-05 | Ảnh dung lượng lớn tải nền theo hàng đợi, tiếp tục sau khi đứt mạng | Next | Should | 3 | 5 | Todo | Nhật ký công trường ngoại tuyến | Là kỹ sư giám sát tôi muốn ảnh tự tải lên ở nền để không phải đứng chờ mạng yếu tải xong mới làm việc khác | Giả sử có 30 ảnh chờ, Khi có mạng, Thì ảnh tải lần lượt ở nền và tôi vẫn ghi mục mới được Giả sử mất mạng giữa lúc tải một ảnh, Khi có mạng lại, Thì ảnh đó tải tiếp từ phần đã gửi hoặc gửi lại từ đầu, không hỏng tệp trên máy chủ Giả sử mục nhật ký đã lên nhưng ảnh chưa, Khi người khác xem mục, Thì thấy ô ảnh đang chờ thay vì ảnh vỡ | S-23, S-30 | ảnh gửi sau mục nhật ký, mục không chờ ảnh | chưa phân
S-34 | Story | E-05 | Kịch bản ngắt mạng ghi 20 mục rồi nối lại chạy tự động trên CI | Next | Must | 2 | 5 | Todo | Nhật ký công trường ngoại tuyến | Là ban quản lý dự án tôi muốn kịch bản mất-sóng-rồi-có-lại chạy tự động mỗi lần đổi mã để lỗi đồng bộ lộ ra trước khi có dữ liệu thật, không phải sau | Giả sử pipeline CI chạy, Khi tới bước kiểm thử đầu-cuối, Thì trình duyệt tự động chuyển sang ngoại tuyến, ghi 20 mục kèm ảnh, bật mạng lại, và kiểm máy chủ có đúng 20 mục, không trùng Giả sử một mục bị gửi hai lần cố ý trong kịch bản, Khi kiểm, Thì máy chủ vẫn chỉ có một bản | S-30 | kịch bản chạy dưới 3 phút để không kéo dài CI quá ngưỡng của T-02 | chưa phân
S-36 | Story | E-06 | Lập phiếu nghiệm thu theo đợt, tự tính khối lượng phát sinh trong đợt | Later | Must | 5 | 6 | Todo | Nghiệm thu khối lượng luỹ kế | Là kỹ sư giám sát tôi muốn lập phiếu nghiệm thu cho khối lượng đã làm trong đợt để làm căn cứ thanh toán mà không phải tự trừ luỹ kế bằng tay | Phiếu ghi khối lượng luỹ kế tới thời điểm này cho từng hạng mục; hệ thống tự tính khối lượng đợt bằng hiệu với luỹ kế đợt trước đã duyệt; số đội đã báo ở S-26 hiện bên cạnh để đối chiếu; phiếu đính được ảnh hiện trường. Chưa refine chi tiết — tier Later, SP thô | S-35, S-26 | chưa refine — cần chốt phiếu có bắt buộc ảnh hiện trường hay không | chưa phân
S-37 | Story | E-06 | Luỹ kế nghiệm thu không vượt khối lượng hợp đồng, bảo đảm ở tầng cơ sở dữ liệu | Later | Must | 5 | 6 | Todo | Nghiệm thu khối lượng luỹ kế | Là chủ đầu tư tôi muốn hệ thống chặn nghiệm thu vượt hợp đồng để không thanh toán cho khối lượng không có trong hợp đồng | Lập phiếu làm luỹ kế vượt khối lượng hợp đồng thì bị chặn kèm số liệu cụ thể; hai phiếu lập đồng thời cho cùng hạng mục không cùng lọt qua — có test chạy song song chứng minh. Chưa refine chi tiết — tier Later, SP thô | S-36 | chưa refine — bảo đảm chống vượt phải nằm ở tầng cơ sở dữ liệu (khoá dòng hoặc ràng buộc), không dựa vào kiểm tra ở tầng ứng dụng | chưa phân
S-38 | Story | E-06 | Ban quản lý duyệt hoặc trả lại phiếu nghiệm thu kèm lý do | Later | Must | 3 | 6 | Todo | Nghiệm thu khối lượng luỹ kế | Là ban quản lý dự án tôi muốn duyệt hoặc trả lại phiếu nghiệm thu để kiểm soát trước khi khối lượng được tính vào thanh toán | Phiếu chỉ tính vào luỹ kế sau khi được duyệt; trả lại bắt buộc nhập lý do và phiếu quay về cho người lập sửa; phiếu đã duyệt không sửa được, muốn sửa phải lập phiếu điều chỉnh. Chưa refine chi tiết — tier Later, SP thô | S-36 | chưa refine — cần chốt phiếu điều chỉnh âm xử lý luỹ kế thế nào | chưa phân
S-40 | Story | E-07 | Ảnh lưu kèm thời điểm và toạ độ đọc từ siêu dữ liệu | Later | Should | 3 | 7 | Todo | Ảnh hiện trường chống giả mạo | Là ban quản lý dự án tôi muốn biết ảnh này chụp lúc nào ở đâu để đối chiếu với hồ sơ nghiệm thu | Siêu dữ liệu thời gian và toạ độ được đọc từ ảnh gốc và lưu khi tải lên; hiện kèm ảnh khi xem; ảnh không có siêu dữ liệu thì ghi rõ là không có. Chưa refine chi tiết — tier Later, SP thô | S-23 | chưa refine — toạ độ người lao động là dữ liệu vị trí, cần chốt vai trò nào được xem toạ độ thô | chưa phân
S-41 | Story | E-07 | Ảnh chụp ngoài bán kính công trường bị đánh dấu nghi vấn | Later | Should | 3 | 7 | Todo | Ảnh hiện trường chống giả mạo | Là chủ đầu tư tôi muốn phát hiện ảnh chụp không phải tại công trường để không nghiệm thu dựa trên bằng chứng sai | Dự án khai toạ độ tâm và bán kính công trường; ảnh có toạ độ nằm ngoài bán kính thì đánh dấu nghi vấn kèm khoảng cách; người duyệt phiếu thấy dấu này. Chưa refine chi tiết — tier Later, SP thô | S-40 | chưa refine — cần chốt bán kính chấp nhận, tính cả sai số định vị của điện thoại | chưa phân
S-42 | Story | E-07 | Ảnh thiếu siêu dữ liệu hoặc có dấu hiệu chụp lại màn hình bị đánh dấu | Later | Could | 3 | 7 | Todo | Ảnh hiện trường chống giả mạo | Là chủ đầu tư tôi muốn phát hiện ảnh chụp lại từ màn hình hoặc ảnh tải từ nơi khác để không nhận bằng chứng giả | Ảnh thiếu siêu dữ liệu máy ảnh, có kích thước đúng bằng màn hình điện thoại, hoặc thời điểm chụp cách ngày nghiệm thu quá xa thì bị đánh dấu để người duyệt xem kỹ. Chưa refine chi tiết — tier Later, SP thô | S-40 | chưa refine — đây là phát hiện theo dấu hiệu, không phải bằng chứng chắc chắn; phải ghi rõ mức độ tin cậy | chưa phân
S-43 | Story | E-08 | Đề nghị thanh toán sinh từ phiếu nghiệm thu đã duyệt nhân đơn giá | Later | Must | 5 | 7 | Todo | Thanh toán theo tiến độ | Là ban quản lý dự án tôi muốn đề nghị thanh toán tự sinh từ các phiếu nghiệm thu đã duyệt trong kỳ để không phải cộng tay và không cộng nhầm | Đề nghị liệt kê từng hạng mục kèm khối lượng đợt, đơn giá và thành tiền; tổng khớp tổng các dòng; một phiếu nghiệm thu chỉ vào được một đề nghị. Chưa refine chi tiết — tier Later, SP thô | S-38 | chưa refine — tiền lưu kiểu số thập phân chính xác, làm tròn theo quy tắc ghi rõ trong tài liệu | chưa phân
S-44 | Story | E-08 | Chủ đầu tư duyệt hoặc trả lại đề nghị thanh toán, đã duyệt không sửa được | Later | Must | 3 | 7 | Todo | Thanh toán theo tiến độ | Là chủ đầu tư tôi muốn duyệt đề nghị thanh toán để kiểm soát dòng tiền theo tiến độ thật | Duyệt hoặc trả lại kèm lý do; đề nghị đã duyệt khoá cứng, phiếu nghiệm thu trong đó cũng khoá theo; trả lại thì phiếu nghiệm thu được giải phóng để vào đề nghị khác. Chưa refine chi tiết — tier Later, SP thô | S-43 | chưa refine — cần chốt quy trình duyệt có mấy cấp | chưa phân
S-45 | Story | E-08 | Phần tạm giữ theo hợp đồng được trừ đúng trên mỗi đề nghị | Later | Should | 3 | 7 | Todo | Thanh toán theo tiến độ | Là kế toán của chủ đầu tư tôi muốn hệ thống tự trừ phần tạm giữ bảo hành theo tỉ lệ hợp đồng để số tiền thực trả đúng ngay từ đầu, không phải sửa tay | Dự án khai tỉ lệ tạm giữ; mỗi đề nghị hiện thành tiền, phần tạm giữ và số thực trả; tổng tạm giữ luỹ kế xem được. Chưa refine chi tiết — tier Later, SP thô | S-43 | chưa refine — cần chốt tạm giữ có trần theo hợp đồng hay không | chưa phân
S-46 | Story | E-09 | Nhập dự toán theo hạng mục lá, cộng lên theo cây | Later | Should | 3 | 8 | Todo | Dự toán, thực chi và vật tư | Là ban quản lý dự án tôi muốn nhập dự toán cho từng hạng mục lá để có mốc so với chi phí thực tế | Nhập dự toán cho hạng mục lá; tổng dự toán cộng lên theo cây; dự toán đổi sau khi đã có thực chi thì lưu thành phiên bản mới, phiên bản cũ vẫn xem được. Chưa refine chi tiết — tier Later, SP thô | S-35 | chưa refine — cần chốt dự toán tách vật tư, nhân công, máy hay chỉ một số tổng | chưa phân
S-47 | Story | E-09 | Ghi nhận chi phí thực tế gắn với hạng mục | Later | Should | 3 | 8 | Todo | Dự toán, thực chi và vật tư | Là ban quản lý dự án tôi muốn ghi các khoản chi thực tế gắn với hạng mục để có số so với dự toán | Ghi khoản chi với ngày, số tiền, loại chi và hạng mục; nhập hàng loạt từ tệp CSV theo mẫu; khoản chi không gắn được hạng mục thì vào mục chờ phân bổ. Chưa refine chi tiết — tier Later, SP thô | S-46 | chưa refine — cần chốt có nối với hoá đơn đầu vào hay chỉ ghi nhận | chưa phân
S-48 | Story | E-09 | Bảng so dự toán với thực chi, cảnh báo hạng mục vượt ngưỡng | Later | Should | 5 | 8 | Todo | Dự toán, thực chi và vật tư | Là ban quản lý dự án tôi muốn được cảnh báo khi một hạng mục sắp vượt dự toán để xử lý trước khi vượt hẳn | Bảng so dự toán với thực chi theo hạng mục và cộng dồn theo cây; hạng mục chi quá 80% dự toán mà khối lượng nghiệm thu chưa tới 80% thì đánh dấu rõ; có bộ dữ liệu mẫu với đáp án tính tay. Chưa refine chi tiết — tier Later, SP thô | S-47 | chưa refine — cần chốt ngưỡng cảnh báo theo phần trăm hay theo số tuyệt đối | chưa phân
S-52 | Story | E-09 | Thủ kho ghi nhập xuất vật tư gắn với hạng mục | Later | Could | 5 |  | Todo | Dự toán, thực chi và vật tư | Là thủ kho vật tư tôi muốn ghi nhập xuất vật tư gắn với hạng mục để biết vật tư đã đi vào hạng mục nào | Ghi phiếu nhập và phiếu xuất gắn hạng mục; tồn kho theo từng loại vật tư; xuất quá tồn thì bị chặn. Chưa refine chi tiết — tier Later, SP thô | S-04 | chưa refine — cần chốt có quản lý theo lô và đơn giá nhập hay chỉ số lượng | chưa phân
S-53 | Story | E-09 | Đối chiếu vật tư đã xuất với khối lượng đã nghiệm thu | Later | Could | 3 |  | Todo | Dự toán, thực chi và vật tư | Là ban quản lý dự án tôi muốn so vật tư đã xuất cho hạng mục với khối lượng đã nghiệm thu của hạng mục đó để phát hiện hao hụt bất thường | Bảng theo hạng mục: vật tư xuất, định mức, khối lượng nghiệm thu, chênh lệch; chênh vượt ngưỡng thì đánh dấu. Chưa refine chi tiết — tier Later, SP thô | S-52, S-38 | chưa refine — định mức vật tư theo hạng mục cần người am hiểu ngành cung cấp | chưa phân
S-39 | Story | E-10 | Nhật ký thao tác trên phiếu nghiệm thu và đề nghị thanh toán chỉ ghi thêm | Later | Must | 3 | 6 | Todo | Nhật ký hệ thống, báo cáo và thông báo | Là chủ đầu tư tôi muốn truy được ai đã lập, sửa và duyệt một phiếu để làm rõ trách nhiệm khi có tranh chấp | Mọi thao tác trên phiếu nghiệm thu, đề nghị thanh toán, khối lượng hợp đồng và khoá sổ nhật ký đều có bản ghi kèm người, thời điểm và giá trị trước sau; bảng nhật ký không có API sửa hay xoá. Chưa refine chi tiết — tier Later, SP thô | S-38 | chưa refine — cần chốt thời gian lưu nhật ký, hồ sơ xây dựng thường phải giữ nhiều năm | chưa phân
S-49 | Story | E-10 | Trang tổng hợp tiến độ cho chủ đầu tư | Later | Should | 3 | 8 | Todo | Nhật ký hệ thống, báo cáo và thông báo | Là chủ đầu tư tôi muốn xem một trang tổng hợp tiến độ để nắm tình hình mà không phải đọc từng công việc | Trang tổng hợp có phần trăm hoàn thành theo giá trị hợp đồng, chênh lệch ngày hoàn thành so với kế hoạch gốc, các mốc đang bị vượt, và các việc găng đang chậm. Chưa refine chi tiết — tier Later, SP thô | S-16, S-19 | chưa refine — cần chốt cách tính phần trăm hoàn thành, theo khối lượng hay theo giá trị | chưa phân
S-50 | Story | E-10 | Xuất hồ sơ nghiệm thu của một hạng mục ra tệp PDF | Later | Should | 3 | 8 | Todo | Nhật ký hệ thống, báo cáo và thông báo | Là ban quản lý dự án tôi muốn xuất hồ sơ nghiệm thu ra tệp để đính vào hồ sơ hoàn công | Tệp xuất ra có phiếu nghiệm thu các đợt, khối lượng luỹ kế, ảnh hiện trường kèm thời điểm và toạ độ, người lập và người duyệt. Chưa refine chi tiết — tier Later, SP thô | S-38, S-40 | chưa refine — cần chốt mẫu biểu theo yêu cầu hồ sơ hoàn công | chưa phân
S-54 | Story | E-10 | Thông báo email khi phiếu bị trả lại hoặc mốc bị vượt | Later | Should | 3 |  | Todo | Nhật ký hệ thống, báo cáo và thông báo | Là kỹ sư giám sát tôi muốn nhận email khi phiếu của tôi bị trả lại hoặc mốc hạng mục tôi phụ trách bị vượt để xử lý ngay thay vì đợi ai đó nhắc | Gửi email trong 5 phút khi phiếu bị trả lại hoặc cảnh báo mốc mới xuất hiện; người nhận tắt được từng loại thông báo. Chưa refine chi tiết — tier Later, SP thô | S-38, S-19 | chưa refine — email không chứa số tiền, chỉ chứa liên kết vào hệ thống | chưa phân

## Tasks
ID | Parent | Title | Sprint | Status | Story | AC | Deps | NFR | Owner
T-01 | S-01 | Dựng khung dự án và kết nối cơ sở dữ liệu | 1 | Todo | Khởi tạo dự án, cấu hình kết nối PostgreSQL, chạy được migration đầu tiên. Viết `docker-compose.yml` để cả team dùng chung một cấu hình. Đây là task đầu tiên nên chưa có mẫu trong dự án — người hướng dẫn ngồi cùng nửa buổi. | Chạy `docker compose up` rồi khởi động ứng dụng thì kết nối được cơ sở dữ liệu, migration chạy sạch | không | chuỗi kết nối đọc từ biến môi trường | cả team
T-02 | S-01 | Pipeline CI chạy build, lint, test | 1 | Todo | Cấu hình CI chạy build, lint, test trên mỗi push và mỗi pull request. Bắt đầu từ tệp cấu hình mẫu của nền tảng CI đang dùng, bỏ bước không cần. | Push commit cố ý sai lint thì pipeline đỏ và chặn merge | T-01 | pipeline chạy xong dưới 5 phút để không làm chậm nhịp sprint 1 tuần | cả team
T-03 | S-01 | Triển khai tự động lên staging bằng Docker | 1 | Todo | Đóng gói ứng dụng thành image, đẩy lên máy chủ riêng, chạy bằng Docker. Nối vào pipeline ở T-02 sau bước test. Dùng lại `docker-compose.yml` của T-01, thêm tệp riêng cho staging. | Merge vào nhánh chính thì staging chạy phiên bản mới trong 10 phút, không cần thao tác tay | T-02 | triển khai thất bại thì giữ nguyên phiên bản cũ | cả team
T-46 | S-20 | Lệnh sao lưu chạy theo lịch trong container | 3 | Todo | Thêm một dịch vụ vào `docker-compose` của staging (theo mẫu tệp staging ở T-03) chạy `pg_dump` theo lịch mỗi đêm, ghi ra thư mục gắn ngoài. Xong thì đổi lịch sang 2 phút nữa để thấy tệp xuất hiện, rồi đặt lại. | Tệp sao lưu mới xuất hiện đúng giờ đặt; log ghi kích thước tệp và thời gian chạy | T-03 | chỉ giữ 7 bản gần nhất, xoá bản cũ hơn trong cùng lệnh | cả team
T-47 | S-20 | Kịch bản khôi phục vào cơ sở dữ liệu trống và kiểm đếm bản ghi | 3 | Todo | Viết kịch bản shell: dựng cơ sở dữ liệu trống, nạp tệp sao lưu, in số bản ghi từng bảng để đối chiếu. Ghi cách chạy vào README mục vận hành. | Chạy kịch bản với bản sao lưu đêm qua thì số bản ghi khớp; README có mục "Khôi phục khi mất dữ liệu" | T-46 | kịch bản không được trỏ vào cơ sở dữ liệu đang chạy — chỉ nhận tên cơ sở dữ liệu trống làm tham số | cả team
T-04 | S-02 | Bảng `users` và `roles` kèm migration, seed sáu vai trò | 1 | Todo | Bảng người dùng và bảng vai trò. Đặt tên cột theo quy ước ở migration đầu tiên trong T-01. Seed sẵn sáu vai trò ở §1.1 để màn hình sau này không phải gõ tay. | Migration tiến và lùi được; `users.email` có ràng buộc unique; chạy seed thì bảng `roles` có đúng sáu dòng | T-01 | cột mật khẩu đủ dài cho hash argon2id | cả team
T-05 | S-02 | Form đăng nhập, tạo phiên, đếm lần sai và khoá 15 phút | 1 | Todo | Form đăng nhập, kiểm tra thông tin, tạo phiên, lưu số lần sai và thời điểm khoá vào bảng `users`. Đây là form đầu tiên của dự án — dựng bố cục form dùng chung ở đây để các form sau (T-09, T-12) dùng lại. | Đăng nhập đúng thì vào trang chính; sai 5 lần thì lần thứ 6 bị khoá 15 phút; đăng xuất huỷ phiên | T-04 | thông báo lỗi không tiết lộ email có tồn tại hay không | cả team
T-06 | S-03 | Bảng `project_members` gắn người với dự án kèm vai trò | 1 | Todo | Bảng nối người dùng với dự án, mỗi dòng mang vai trò của người đó trong dự án đó. Theo mẫu migration ở T-04. | Migration tiến và lùi được; ràng buộc unique trên cặp người dùng và dự án | T-04 | có chỉ mục trên cột dự án vì mọi truy vấn phân quyền đều lọc theo nó | cả team
T-07 | S-03 | Middleware chặn truy cập theo dự án, mặc định từ chối | 1 | Todo | Một lớp middleware kiểm tư cách thành viên dự án trước khi vào handler, thay vì rải lệnh `if` trong từng handler. Mỗi route khai báo vai trò được phép; route không khai báo thì bị chặn. | Gọi API của dự án mình không tham gia bằng curl thì nhận 403; route mới chưa khai quyền cũng nhận 403 | T-06 | mặc định là từ chối — đây là chốt an toàn quan trọng nhất của epic | cả team
T-08 | S-04 | Bảng `projects` và `work_items` dạng cây kèm migration | 1 | Todo | Bảng dự án và bảng hạng mục có khoá ngoại tự trỏ về chính nó để tạo cây. Theo mẫu migration bảng `project_members` ở T-06. Viết sẵn truy vấn đệ quy lấy cả cây con của một hạng mục. | Migration tiến và lùi được; truy vấn lấy cả cây con của một hạng mục chạy được và có test | T-06 | có chỉ mục trên cột cha vì mọi truy vấn cây đều đi qua nó | cả team
T-09 | S-04 | Màn hình cây hạng mục thêm sửa xoá tại chỗ | 1 | Todo | Hiển thị cây hạng mục mở rộng thu gọn được, thêm sửa xoá tại chỗ. Dùng lại bố cục form đã dựng ở màn hình đăng nhập T-05. | Thêm, sửa, xoá hạng mục đều chạy; cây 500 hạng mục mở mượt | T-08 | cây mặc định thu gọn từ tầng 3 trở xuống | cả team
T-10 | S-04 | Chặn đặt hạng mục làm con của hậu duệ và chặn xoá hạng mục đã có công việc | 1 | Todo | Hai kiểm tra ở tầng máy chủ, không chỉ ở giao diện: khi đổi cha thì duyệt lên tổ tiên của cha mới để chắc không gặp chính mình; khi xoá thì đếm công việc đang gắn. Dùng truy vấn đệ quy ở T-08. | Gọi API đổi cha thành hậu duệ của chính nó bằng curl thì nhận lỗi 422 kèm lý do; xoá hạng mục có công việc thì nhận 409 | T-09 | thông báo lỗi nêu tên hạng mục, không nêu khoá chính | cả team
T-11 | S-05 | Bảng `tasks` gắn hạng mục, thời lượng là số ngày dương, kèm migration | 2 | Todo | Bảng công việc có khoá ngoại tới `work_items`, cột thời lượng có ràng buộc kiểm tra lớn hơn 0. Theo mẫu migration ở T-08. | Migration tiến và lùi được; chèn thời lượng 0 thẳng vào cơ sở dữ liệu bị từ chối bởi ràng buộc | T-08 | ràng buộc nằm ở cơ sở dữ liệu, không chỉ ở tầng ứng dụng | cả team
T-12 | S-05 | Form khai công việc, chặn thời lượng 0 hoặc âm tại ô nhập | 2 | Todo | Form thêm và sửa công việc trong màn hình cây hạng mục (T-09), dùng lại bố cục form ở T-05. Kiểm tra thời lượng ở cả trình duyệt và máy chủ. | Khai công việc chạy được từ cây hạng mục; nhập 0 thì ô đỏ ngay và máy chủ cũng từ chối khi gọi thẳng API | T-11 | không cho chọn hạng mục cha trong ô chọn hạng mục | cả team
T-13 | S-06 | Bảng `dependencies` bốn loại quan hệ, độ trễ cho phép âm, unique theo cặp việc | 2 | Todo | Bảng quan hệ giữa hai công việc, cột loại quan hệ chỉ nhận bốn giá trị, cột độ trễ kiểu số nguyên cho phép âm, ràng buộc unique trên cặp việc trước và việc sau, ràng buộc kiểm tra hai việc khác nhau. Theo mẫu migration ở T-11. | Migration tiến và lùi được; chèn loại thứ năm hoặc chèn quan hệ tự trỏ bị từ chối ở cơ sở dữ liệu | T-11 | có chỉ mục trên cả hai cột việc vì thuật toán duyệt theo cả hai chiều | cả team
T-14 | S-06 | Danh sách quan hệ trong form công việc, ô chọn việc trước tìm kiếm được | 2 | Todo | Trong form công việc ở T-12, thêm bảng quan hệ phụ thuộc: chọn việc trước từ ô tìm kiếm, chọn loại từ danh sách bốn loại, nhập độ trễ. | Khai được cả bốn loại từ giao diện; ô chọn việc trước lọc theo tên khi gõ; khai trùng cặp thì báo lỗi ngay | T-13 | ô chọn phải tìm kiếm được vì dự án có hàng trăm công việc | cả team
T-15 | S-07 | Dựng đồ thị kề từ bảng `dependencies` trong bộ nhớ | 2 | Todo | Đọc công việc và quan hệ của một dự án bằng hai truy vấn, dựng danh sách kề hai chiều và bảng bậc vào. Đặt trong một module thuật toán riêng, không trộn với handler HTTP. Dùng cấu trúc dữ liệu đã chọn ở K-01. | Test đơn vị dựng đồ thị từ mạng mẫu 10 việc của K-01 cho đúng số cạnh và bậc vào từng nút | T-13 | đúng hai truy vấn, không truy vấn từng công việc | cả team
T-16 | S-07 | Sắp thứ tự tô-pô không đệ quy theo bậc vào | 2 | Todo | Cài thuật toán sắp xếp theo bậc vào dùng hàng đợi (thuật toán Kahn), không đệ quy. Bắt đầu từ module ở T-15. | Mạng mẫu của K-01 ra thứ tự hợp lệ; mạng 500 việc sinh ngẫu nhiên không vòng chạy dưới 1 giây | T-15 | không đệ quy sâu — mạng lớn mà đệ quy có thể tràn ngăn xếp | cả team
T-17 | S-07 | Phần không sắp được là vòng — trả về danh sách việc trong vòng | 2 | Todo | Bổ sung vào T-16: khi hàng đợi cạn mà còn việc chưa sắp thì phần còn lại nằm trong vòng hoặc sau vòng; thu hẹp về đúng các việc trên vòng bằng cách lần ngược quan hệ. Trả về danh sách đó cho tầng gọi. | Mạng có vòng trả về đúng danh sách việc trong vòng; mạng không vòng trả về danh sách rỗng; có test cho vòng 2 việc và vòng 4 việc | T-16 | không dùng thuật toán quét riêng cho việc này, tận dụng kết quả của lượt sắp xếp | cả team
T-18 | S-08 | Công thức duyệt xuôi viết tách riêng cho từng loại quan hệ | 2 | Todo | Bốn hàm nhỏ, mỗi hàm nhận mốc của việc trước và độ trễ, trả về ràng buộc sớm nhất cho việc sau. Đặt trong module thuật toán ở T-15, mỗi hàm có test riêng lấy số từ bảng đáp án của K-01. | Bốn hàm đều có test; sửa cố ý một công thức thì test của đúng hàm đó đỏ | T-16 | tên hàm nêu rõ loại quan hệ, không đặt tên chung chung | cả team
T-19 | S-08 | Duyệt xuôi theo thứ tự đã sắp và lưu hai mốc sớm | 2 | Todo | Đi theo thứ tự của T-16, với mỗi việc lấy giá trị lớn nhất trong các ràng buộc từ việc trước (dùng hàm ở T-18), cộng thời lượng ra kết sớm. Lưu hai mốc vào cấu trúc kết quả trong bộ nhớ. | Kết quả khớp cột khởi sớm và kết sớm trong bảng đáp án của K-01 | T-18 | việc không có việc trước bắt đầu ở ngày khởi công dự án | cả team
T-20 | S-09 | Duyệt ngược theo thứ tự đảo và lưu hai mốc muộn | 2 | Todo | Đi ngược thứ tự của T-16, bắt đầu từ ngày hoàn thành dự án, với mỗi việc lấy giá trị nhỏ nhất trong các ràng buộc từ việc sau. Thêm bốn hàm ngược cạnh bốn hàm xuôi ở T-18. | Kết quả khớp cột khởi muộn và kết muộn trong bảng đáp án của K-01 | T-19 | hàm ngược đặt cạnh hàm xuôi cùng loại để đọc đối chiếu được | cả team
T-21 | S-09 | Tính độ trễ cho phép và đánh dấu việc găng | 2 | Todo | Độ trễ cho phép bằng khởi muộn trừ khởi sớm; việc có độ trễ bằng 0 là găng. Ghi cờ găng vào cấu trúc kết quả. | Tập việc găng của mạng mẫu khớp đường găng vẽ tay ở K-01; mạng có hai đường găng song song thì cả hai đều được đánh dấu | T-20 | so sánh bằng 0 trên số nguyên ngày, không so trên số thực | cả team
T-22 | S-10 | Chuyển bảng đáp án của K-01 thành bộ ca kiểm thử tự động | 2 | Todo | Mỗi dòng của bảng đáp án thành một ca kiểm thử với bốn mốc và cờ găng. Đặt cạnh test của module thuật toán ở T-18, theo cùng cách đặt tên. | Bộ ca chạy trên CI; số trong ca đọc từ một tệp dữ liệu riêng để người không viết mã cũng đối chiếu được | T-21 | tệp dữ liệu ghi rõ ai tính và ngày tính | cả team
T-23 | S-10 | Thêm mạng đủ bốn loại quan hệ và mạng có nhánh song song lệch nhau | 2 | Todo | Tính tay thêm hai mạng nhỏ 6–8 việc: một mạng dùng cả bốn loại quan hệ kèm một độ trễ âm, một mạng có hai nhánh song song lệch nhau 3 ngày. Có người hướng dẫn kiểm chéo đáp án trước khi đưa vào bộ ca. | Hai mạng mới đều xanh; đáp án được người thứ hai tính lại độc lập và khớp | T-22 | đáp án tính tay ghi vào cùng tệp dữ liệu của T-22 | cả team
T-24 | S-11 | Gọi kiểm chu trình ngay khi lưu quan hệ, từ chối nếu có vòng | 2 | Todo | Trong handler lưu quan hệ (T-14), sau khi kiểm tra đầu vào thì dựng đồ thị tạm với quan hệ mới rồi gọi T-17. Có vòng thì trả về 422 kèm danh sách việc trong vòng, không lưu. | Gọi API tạo quan hệ khép vòng bằng curl thì nhận 422 và bảng `dependencies` không có dòng mới | T-17 | kiểm trước khi ghi, trong cùng giao dịch | cả team
T-25 | S-11 | Thông báo dạng "A chờ B, B lại chờ A" bằng tên công việc | 2 | Todo | Đổi danh sách khoá chính từ T-24 thành câu người dùng đọc hiểu, hiện ngay tại form ở T-14 và tại màn hình tiến độ khi dữ liệu cũ có vòng. | Khai quan hệ tạo vòng thì thấy thông báo có tên các công việc theo thứ tự chờ, không thấy mã số | T-24 | thông báo dùng tên công việc chứ không dùng khoá chính, vì người dùng không biết khoá chính là gì | cả team
T-26 | S-12 | Lưu kết quả tính vào bảng `schedule_results` thay vì tính lại mỗi lần xem | 2 | Todo | Bảng kết quả một dòng mỗi công việc: bốn mốc, độ trễ, cờ găng, thời điểm tính. Ghi lại toàn bộ sau mỗi lần tính; đánh dấu "cần tính lại" khi bảng `tasks` hoặc `dependencies` đổi. Theo mẫu migration ở T-13. | Sửa thời lượng một việc rồi gọi API tiến độ thì kết quả mới; không sửa gì thì không tính lại | T-21 | ghi kết quả trong một giao dịch để không có trạng thái nửa cũ nửa mới | cả team
T-27 | S-12 | Truy vấn trả về mọi việc kèm bốn mốc và độ trễ trong một lần gọi | 2 | Todo | Một điểm API trả về công việc nối với `schedule_results`, đã lọc theo dự án, sắp theo khởi sớm, có tham số lọc việc găng. | Trả về đủ dữ liệu trong một lần gọi; chạy dưới 300ms với 500 công việc | T-26 | không gọi truy vấn con cho từng công việc | cả team
T-28 | S-12 | Màn hình bảng tiến độ, lọc việc găng, sắp theo khởi sớm | 2 | Todo | Bảng dữ liệu đơn giản dùng dữ liệu của T-27, có ô lọc việc găng và hiện chuỗi vòng từ T-25 khi chưa tính được. Dùng lại bố cục bảng của màn hình cây hạng mục T-09. | Bảng hiện đủ cột; bật lọc thì chỉ còn việc găng; dữ liệu có vòng thì thấy thông báo thay vì bảng trống | T-27 | cột ngày hiện theo định dạng ngày Việt Nam | cả team
T-29 | S-13 | Chọn cách vẽ giữa SVG và canvas bằng thử nghiệm 500 thanh | 3 | Todo | Timebox nửa ngày. Vẽ 500 hình chữ nhật bằng SVG và bằng canvas với dữ liệu giả, đo thời gian vẽ và độ mượt khi cuộn trên máy tính và điện thoại. Ghi kết quả và lựa chọn vào README mục quyết định kỹ thuật. | Có số đo cho cả hai cách và một lựa chọn kèm lý do; mã thử nghiệm không merge vào nhánh chính | T-28 | đo trên điện thoại tầm trung, không chỉ trên máy tính phát triển | cả team
T-30 | S-13 | Vẽ trục thời gian đổi được đơn vị ngày và tuần | 3 | Todo | Hàm đổi từ ngày sang toạ độ ngang theo tỉ lệ đã chọn; vẽ vạch và nhãn theo ngày hoặc theo tuần. Đặt trong một module vẽ riêng, có test cho hàm đổi toạ độ. | Đổi đơn vị thì vạch và nhãn đổi theo; hàm đổi toạ độ có test với ba mốc tính tay | T-29 | hàm đổi toạ độ là hàm thuần, không chạm DOM, để test được | cả team
T-31 | S-13 | Vẽ thanh công việc đúng vị trí và cuộn ngang mượt | 3 | Todo | Với dữ liệu từ T-27, vẽ một thanh mỗi việc dùng hàm toạ độ ở T-30, tên việc ở cột trái cố định, phần thanh cuộn ngang. Hiện thông báo vòng từ T-25 khi chưa có kết quả. | 500 thanh hiện đúng vị trí và cuộn mượt trên điện thoại tầm trung; dữ liệu có vòng thì thấy thông báo | T-30 | cột tên việc cố định khi cuộn ngang | cả team
T-32 | S-14 | Viền và ký hiệu cho thanh việc găng, không chỉ dựa vào màu | 3 | Todo | Trong module vẽ ở T-31, thanh có cờ găng được vẽ thêm viền đậm và một ký hiệu nhỏ ở đầu thanh. Kiểm bằng cách in ra PDF đen trắng. | Việc găng phân biệt được cả khi in đen trắng và khi bật chế độ mô phỏng mù màu của trình duyệt | T-31 | không dựa vào màu là kênh phân biệt duy nhất | cả team
T-33 | S-14 | Chú giải khi trỏ vào thanh hiện bốn mốc và độ trễ | 3 | Todo | Chú giải hiện khi trỏ chuột hoặc chạm vào thanh, lấy dữ liệu đã có từ T-27, không gọi thêm API. Dùng lại thành phần chú giải nếu thư viện giao diện đã có. | Trỏ hoặc chạm vào thanh thấy bốn mốc và độ trễ; chạm chỗ khác thì tắt | T-32 | chú giải không che thanh đang xem | cả team
T-34 | S-15 | Cột ngày bắt đầu, kết thúc thực tế và phần trăm hoàn thành, tách khỏi kế hoạch | 3 | Todo | Thêm ba cột vào bảng `tasks` bằng migration mới, có ràng buộc kiểm tra kết thúc không sớm hơn bắt đầu và phần trăm trong 0–100. Theo mẫu migration ở T-11. | Migration tiến và lùi được; chèn kết thúc sớm hơn bắt đầu thẳng vào cơ sở dữ liệu bị từ chối | T-26 | không dùng lại cột kế hoạch cho số liệu thực tế | cả team
T-35 | S-15 | Form cập nhật tiến độ, chặn kết thúc thực tế sớm hơn bắt đầu | 3 | Todo | Form nhỏ mở từ thanh trên sơ đồ (T-31) hoặc từ bảng tiến độ (T-28), dùng bố cục form của T-12. Kiểm tra ở cả trình duyệt và máy chủ. | Cập nhật ba giá trị chạy được từ sơ đồ; nhập sai bị chặn tại ô; mở lại việc đã xong thì có hộp xác nhận | T-34 | form dùng được trên điện thoại vì chỉ huy trưởng cập nhật tại công trường | cả team
T-36 | S-16 | Tính lại toàn mạng với mốc thực tế, chạy nền khi mạng lớn | 3 | Todo | Mở rộng thuật toán ở T-19 và T-20: việc đã có mốc thực tế thì lấy mốc thực tế làm ràng buộc; việc đang làm thì phần còn lại tính từ hôm nay. Chạy trong tác vụ nền khi mạng trên 200 việc, ghi kết quả vào `schedule_results`. | Ba ca trong AC của S-16 pass với mạng mẫu của K-01 đã thêm mốc thực tế do người tính tay; mạng 500 việc không khoá giao diện | T-35 | mốc thực tế do người tính tay bổ sung vào tệp dữ liệu của T-22 | cả team
T-37 | S-16 | Hiện chênh lệch ngày hoàn thành và việc mới trở thành găng | 3 | Todo | Ở đầu sơ đồ (T-31) hiện ngày hoàn thành hiện tại cạnh ngày hoàn thành kế hoạch và số ngày chênh; việc mới trở thành găng được đánh dấu khác việc găng từ đầu. | Báo trễ một việc găng 3 ngày thì đầu sơ đồ hiện "chậm 3 ngày"; việc vừa thành găng có ký hiệu riêng | T-36 | số ngày chênh tính theo ngày lịch cho tới khi S-17 xong, rồi đổi sang ngày làm việc | cả team
T-38 | S-17 | Bảng `calendars` và `holidays` theo dự án, mặc định 6 ngày/tuần | 3 | Todo | Bảng lịch mỗi dự án một dòng ghi các ngày trong tuần được làm việc; bảng ngày lễ nhiều dòng theo dự án. Seed lịch mặc định khi tạo dự án ở T-08. Theo mẫu migration ở T-13. | Migration tiến và lùi được; tạo dự án mới thì có sẵn lịch 6 ngày/tuần | T-26 | ràng buộc unique trên cặp dự án và ngày lễ | cả team
T-39 | S-17 | Hàm cộng ngày làm việc và đổi thời lượng sang ngày lịch, có bộ ca đáp án tính tay | 3 | Todo | Hai hàm thuần trong module thuật toán: cộng n ngày làm việc vào một ngày theo lịch cho trước, và đếm số ngày làm việc giữa hai ngày. Tính tay 6 ca gồm ca qua chủ nhật, ca có lễ, ca lễ trùng chủ nhật, rồi viết test trước khi cài. | 6 ca tính tay đều xanh; sửa cố ý cách xử lý lễ trùng chủ nhật thì có ca đỏ | T-38 | đáp án tính tay ghi vào tệp dữ liệu của T-22 | cả team
T-40 | S-17 | Tính lại tiến độ theo lịch và màn hình khai ngày nghỉ | 3 | Todo | Thay phép cộng ngày trong T-19, T-20, T-36 bằng hàm ở T-39. Màn hình khai lịch tuần và danh sách ngày lễ của dự án, dùng bố cục form của T-12; đổi lịch thì đánh dấu cần tính lại như T-26. | Việc 6 ngày bắt đầu thứ năm kết thúc thứ tư tuần sau; thêm một ngày lễ thì ngày hoàn thành lùi một ngày | T-39 | trục thời gian trên sơ đồ tô mờ ngày nghỉ để người xem hiểu vì sao thanh dài ra | cả team
T-41 | S-18 | Lưu bản chốt kế hoạch gốc, không ghi đè khi tính lại | 3 | Todo | Bảng `baselines` chép bốn mốc của mọi việc tại thời điểm chốt, kèm người chốt và thời điểm. Nút chốt gọi một điểm API ghi bảng này trong một giao dịch. Theo mẫu bảng kết quả ở T-26. | Chốt rồi tính lại tiến độ thì bảng `baselines` không đổi; chốt lần hai thì có dòng lịch sử | T-37 | chỉ ban quản lý được chốt, kiểm ở middleware T-07 | cả team
T-42 | S-18 | Sơ đồ hiện thanh kế hoạch gốc mờ bên dưới thanh hiện tại | 3 | Todo | Trong module vẽ ở T-31, mỗi việc vẽ thêm một thanh mỏng mờ theo mốc trong `baselines`. Thêm dữ liệu kế hoạch gốc vào truy vấn T-27 thay vì gọi API thứ hai. | Có kế hoạch gốc thì thấy thanh mờ; chưa có thì thấy gợi ý chốt | T-41 | thanh mờ không làm sơ đồ 500 việc chậm quá ngưỡng 3 giây của S-13 | cả team
T-43 | S-19 | Bảng `milestones` gắn hạng mục với ngày bắt buộc | 3 | Todo | Bảng mốc mỗi dòng một hạng mục và một ngày bắt buộc, kèm người đặt. Form đặt mốc trong màn hình cây hạng mục T-09. Theo mẫu migration ở T-38. | Migration tiến và lùi được; chỉ chủ đầu tư và ban quản lý đặt được mốc | T-37 | một hạng mục chỉ có một mốc bàn giao đang hiệu lực | cả team
T-44 | S-19 | So kết sớm của việc cuối hạng mục với mốc, tính số ngày vượt | 3 | Todo | Sau mỗi lần tính ở T-36, với mỗi mốc lấy kết sớm lớn nhất trong các việc của hạng mục và cây con, so với mốc bằng hàm đếm ngày làm việc ở T-39. Ghi kết quả vào bảng cảnh báo. | Mốc bị vượt 4 ngày làm việc thì cảnh báo ghi đúng 4; hết vượt thì cảnh báo đóng kèm thời điểm | T-43 | tính trong cùng tác vụ nền của T-36, không thêm tác vụ riêng | cả team
T-45 | S-19 | Danh sách cảnh báo mốc kèm chuỗi việc gây chậm | 3 | Todo | Màn hình liệt kê cảnh báo đang mở của dự án, bấm vào một cảnh báo thì hiện chuỗi việc găng lần từ việc cuối hạng mục ngược về đầu, lấy từ `schedule_results`. | Cảnh báo hiện số ngày vượt và chuỗi việc bằng tên; cảnh báo đã đóng chuyển sang mục lịch sử | T-44 | chuỗi việc dùng tên công việc, không dùng khoá chính | cả team

## Rủi ro
ID | Rủi ro | Ảnh hưởng | Khả năng | Giảm thiểu | Chủ
R-01 | Thuật toán đường găng sai ở quan hệ khác kết-khởi hoặc ở độ trễ âm, mà không ai phát hiện vì test viết theo chính mã | Cao | Cao | K-01 bắt buộc **tính tay ra đáp án trước khi viết mã**; S-10 là story riêng, đáp án là số cứng do người tính, T-23 có người thứ hai tính lại độc lập | cả team
R-02 | Team gọi thư viện tính đường găng cho nhanh, mất toàn bộ lõi học tập của dự án | Cao | Trung bình | GD-5 chốt cứng tự cài. Nếu bí thì đọc mã nguồn thư viện để hiểu, không gọi nó | cả team
R-03 | Mạng công việc có chu trình làm thuật toán lặp vô hạn và treo máy chủ | Cao | Trung bình | S-07 và S-11 ở cùng sprint với S-08, không hoãn; T-16 không đệ quy, T-17 phát hiện chu trình ngay trong lượt sắp xếp | cả team
R-04 | Đồng bộ ngoại tuyến làm trùng hoặc mất bản ghi, phát hiện muộn khi đã có dữ liệu thật | Cao | Cao | S-29 sinh mã định danh trên máy; S-30 kiểm trùng bằng ràng buộc unique ở cơ sở dữ liệu; S-34 đưa kịch bản ngắt-nối mạng vào CI ngay Sprint 5 | cả team
R-05 | Nghiệm thu vượt hợp đồng lọt qua vì hai phiếu lập đồng thời | Cao | Trung bình | NFR của S-37 ghi rõ bảo đảm phải nằm ở tầng cơ sở dữ liệu; DoD bắt buộc test chạy song song cho story chạm khối lượng | cả team
R-06 | Trình duyệt tự xoá dữ liệu ngoại tuyến khi thiếu dung lượng, mất nhật ký chưa đồng bộ mà người dùng không biết | Cao | Trung bình | S-29 xin quyền lưu trữ bền và cảnh báo khi gần đầy; S-31 luôn hiện số mục đang chờ để người dùng không rời công trường khi còn dữ liệu trong máy | cả team
R-07 | Story Sprint 4–8 mang SP thô; tới nơi mới thấy to hơn hẳn, sprint hụt liên tiếp | Trung bình | Cao | Refinement mỗi tuần tách story của sprint kế tiếp xuống 1–3 SP; phần đệm 25 SP toàn Should/Could là chỗ cắt; sau Sprint 3 thay GD-2 và GD-3 bằng velocity đo được | Scrum Master
R-08 | 5 người mới chưa quen phối hợp, chờ review và merge nuốt capacity | Trung bình | Cao | Focus factor đã hạ xuống 0,5; chia story theo epic để giảm đụng file; Daily Scrum nêu rõ ai chờ ai | Scrum Master
R-09 | Không có DevOps nên staging hỏng giữa sprint không ai sửa nhanh, hoặc mất dữ liệu demo | Trung bình | Trung bình | E-01 xong ngay Sprint 1; triển khai thất bại thì giữ nguyên bản cũ; S-20 sao lưu từ Sprint 3 và khôi phục thử thật | cả team
R-10 | Toạ độ ảnh hiện trường là dữ liệu vị trí của người lao động, xử lý sai thành rủi ro pháp lý | Trung bình | Thấp | S-40 ghi rõ cần chốt vai trò nào được xem toạ độ thô. **Skill không đưa tư vấn pháp lý** | người quyết sản phẩm

## DoD-DoR
Loại | Được phép chặn | Mục
DoD | — | Code review đã duyệt bởi ít nhất một thành viên khác
DoD | — | Unit test cho nhánh logic mới; độ phủ trên phần thay đổi không giảm
DoD | — | CI xanh: build, lint, typecheck, test
DoD | — | Không có secret trong mã nguồn; quét phụ thuộc sạch
DoD | — | AC pass trên môi trường staging, không chỉ trên máy cá nhân
DoD | — | Story chạm thuật toán tiến độ hoặc lịch làm việc: có ca kiểm thử với **đáp án tính tay**, không sinh từ chính mã
DoD | — | Story chạm khối lượng hoặc tiền: có test chứng minh không vượt được hợp đồng khi lập đồng thời
DoD | — | Story chạm dữ liệu ngoại tuyến: kịch bản ngắt mạng và nối lại pass trên CI
DoD | — | Story có màn hình dùng ở hiện trường: đã thử trên điện thoại thật, không chỉ trên trình duyệt máy tính
DoD | — | README cập nhật nếu đổi hành vi công khai, thêm biến môi trường, hay thêm bước vận hành
DoR | Có | Đủ nhỏ để Done trong 1 sprint
DoR | Có | Dependency ngoài đã có cam kết
DoR | Không | Có AC viết dạng Giả sử / Khi / Thì (hướng dẫn)
DoR | Không | Đã ước lượng story point — số đã cân nhắc, không còn là số thô (hướng dẫn)
DoR | Không | Story tier Ready đã chẻ task con, mỗi task nói rõ bắt đầu từ đâu và kiểm bằng gì (hướng dẫn)
DoR | Không | Team hiểu story nói gì mà không cần hỏi lại người viết (hướng dẫn)